Product Management
Q4 Plan
Zhipeng Han

---
Agenda
Agenda
- Q4 Plan
- Q4 Plan Details
- Challenges
- Resources Requirement

---
2013 Q4 Plan
2013 Q4 Plan
1．Workflow（工作流）
8支行政流程
10支基金流程
代理、催办
界面优化
信息接口
2．Mobile Workflow（移动端工作流）
审批
查询
SSO
3．Web IM（Web版即时通讯）
SSO
单聊
群聊

---
2013 Q4 Plan
2013 Q4 Plan
4．Authorization Management （权限管理）
以PMS、Trading、SNS、Workflow为基础，抽象出通用权限系统模型，Q4完成第一个版本，能够支持PMS使用
5．自动应答客服机器人
支持文本
支持语音
文本库
语音库

---
2013 Q4 Plan Details
2013 October
2013 November
2013 December
Workflow
名片流程(10/15)
普通差旅流程(10/15)
采购流程(10/31)
2支基金流程(10/31)
界面优化(Every Sprint)
Fix Bug(Every Sprint)
Mobile Workflow
需求和商务(10/31)
Web IM
解决SSO(10/31)
Authorization Management
PMS权限需求(10/31)
Trading权限需求(10/31)
Autoresponder Service Robots
需求(10/15)
测试环境(10/31)
Workflow
2支行政流程(11/15)
2支基金流程(11/15)
代理功能(11/15)
2支行政流程(11/30)
2支基金流程(11/30)
界面优化(Every Sprint)
Fix Bug(Every Sprint)
Mobile Workflow
Beta(11/30)
Web IM
解决群聊(11/30)
Authorization Management
通用权限管理模型(11/30)
Autoresponder Service Robots
语义库(11/15)
Beta(11/30)
Workflow
1支行政流程(12/15)
2支基金流程(12/15)
催办功能(12/15)
2支基金流程(12/30)
界面优化(Every Sprint)
Fix Bug(Every Sprint)
Mobile Workflow
Fix Bug(12/31)
Web IM
Beta(12/15)
Authorization Management
Beta(12/31)
Autoresponder Service Robots
Fix Bug(12/31)

---
Challenges
Challenges
1．Workflow & Mobile Workflow
流程表单的易用性、审批逻辑与实际情况的一致性，会成为影响关键用户是否积极配合和推广的关键要素
过程中新增关键需求或需求重大变更，可能会对既定项目进度产生影响
工作流的界面及功能还存在很多优化空间，希望有固定的研发资源支持
2．Web IM
开源的XMPP/Jabber Web IM外部资源较少，经过前期筛选，目前仅JWChat符合要求，但改造和功能扩展过程中存在各项技术难题，这些技术问题可能会成为产品定制化的瓶颈
希望有固定的研发资源支持
3． Authorization Management
权限的集中与分布管理可能会成为系统模型的难点
希望有固定的研发资源支持

---
Resources Requirement
Resources Requirement
Workflow、Web IM、Authorization Management
分别各需要一个独占的Java Senior Developer
上述项目共享视觉、交互、CSS
累计需要1个视觉、1个交互、1个CSS、3个Java

---
Thank you